## Sheet1
角色 | 模块 | 序号 | 问题 | 修改建议 |  | 修改情况
房东/租户 | 登录页面 | 2 | 登录后没有个人信息展示。 | 1、“润庭”放在中间位置； 2、左上角“润庭”的位置修改为个人头像（加编辑标志：小笔），点击个人头像进入个人信息编辑，包括：头像修改、昵称修改、密码修改、手机号显示、退出登录。 | 取消 | 1、界面已改，内容未改。头像修改、昵称修改提示“设置失败”。无法修改。 2、点击编辑后的界面排版需要修改。具体版面参考微信。 3、每个人手机个人信息界面各不相同。需统一展示相关信息。
房东 | 房屋信息申报 | 8 | 小区名称在选择社区名称后，没有在输入框里默认带出，还可以手动输入其他内容 | 选择社区后，小区自动带出，只能选择，不能手动输入。 | 新增 | åœåååå
房东 | 审批查询 | 15 | 选择“重新提交”选项申报信息里没有合同编号内容。 | 添加合同编号内容。 | 没有这个问题 | 未修改
房东 | 审批查询 | 17 | 初审：初审通过还能修改，还有“重新提交”项。 | 2、初审未通过可进入“详情”，选择“重新提交”项进行修改提交。 | 以前的问题 | 2、未修改。初审未通过无“重新提交”项。
房东 | 审批查询 | 19 | 点击重新提交，修改完信息提交，再次进入，信息还是没有修改的。 | 修改过的信息，再次进入，是修改过的。 | 以前的问题 | 未修改
房东 | 审批查询 | 20 | 审核通过没有消息提醒，无法及时知道审核信息。 | 审核通过应该来一个消息提醒，短信或微信消息通知。 | 新增 | 未修改
房东 | 审批查询 | 21 | 无“终审”项，政府侧选择终审通过后，房东侧审批查询模块内无法看到通过记录。 | 添加“终审”选项，显示终审审批结果。 | 新增 | 未修改
房东 | 许可证 | 28 | 修改“起始时间”后，点击“立即查询”，显示：“未查询到相关结果”。 | 可以查看选择时间内的信息。 | 以前的问题 | 未修改
房东 | 许可证 | 29 | 选择许可证，仅显示街道信息。 | 添加小区名称+楼栋号+单元号+房号。 | 新增 | 未修改。需要把“小区名称”、“楼栋号”、“单元号”、“房号”字段显示出来。
租户 | 审批查询 | 52 | “街道3111”无修改。 | 修改为社区名称+小区名称+楼栋号+单元号+房号。 | 新增 | 未修改。需要把“小区名称”、“楼栋号”、“单元号”、“房号”字段显示出来。
租户 | 终审预约 | 57 | 终审通过以后，租户信息没有展示。 | 终审通过后，在终审预约展示租户信息，有“终审已通过”标签；未通过显示“终审未通过”标签。 |  | 政府端无法进行“终审通过/终审不通过”的选择，因此无法测试。
房东 | 许可证 |  | 点击“查看详情”，点击图片与实际图片不符。 | 点击“查看详情”，点开图片与实际图片应该相符。